# **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

## **КУЩЕВСКАЯ**

# **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 апреля 2019 г. | № | 89/518 |
| ст-ца Кущевская | | |

**Об утверждении Плана информационно-разъяснительной**

**деятельности территориальной избирательной комиссии**

**Кущевская в период подготовки и проведения дополнительных**

**выборов депутата Совета муниципального образования Кущевский**

**район по Кущевскому одномандатному избирательному округу № 4**

В целях реализации полномочий территориальной избирательной комиссии Кущевская, предусмотренных статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 3 статьи 29 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае*»,* территориальная избирательная комиссия Кущевская РЕШИЛА:

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кущевская в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования Кущевский район по Кущевскому одномандатному избирательному округу № 4 (приложение).

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Кущевская в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кущевская В.М.Тернового.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | В.М.Терновой |
| Секретарь территориальной  избирательной комиссии |  | Л.Н.Старченко |

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  решением территориальной избирательной  комиссии Кущевская  от 30 апреля 2019 года № 89/518 |

**План информационно-разъяснительной деятельности\***

**территориальной избирательной комиссии Кущевская в период подготовки и проведения дополнительных**

**выборов депутата Совета муниципального образования Кущевский район**

**по Кущевскому одномандатному избирательному округу № 4**

| № пп | Наименование | Количество  (шт.) | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-методические мероприятия** | | | | |
| 1. | Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: совещаний и семинаров с организаторами выборов и участниками избирательного процесса (по отдельному плану) | - | весь период | Терновой В.М.  Габова И.А. |
| 1.1 | Подготовка и размещение в СМИ, на сайте территориальной избирательной комиссии информационно-разъяснительных материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, информационных материалов о ходе избирательных кампаний на территории муниципального образования Кущевский район | - | весь период | Терновой В.М.  Габова И.А. |
| 1.2. | Организация пресс-конференций и интервью руководства и членов избирательной комиссии, организация освещения в СМИ заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых ТИК Кущевская,  создание информационных поводов для публикаций в печатных  периодических изданиях,  подготовки  новостных  сюжетов  в  радиопрограммах  (радиопередачах)  по  вопросам  подготовки  и проведения дополнительных выборов | - | весь период | Терновой В.М.,  члены ТИК |
| 1.3. | Организация и проведение Дней открытых дверей в территориальной избирательной комиссии для молодых и будущих избирателей | - | апрель | Терновой В.М. |
| 1.4. | Участие в краевом мероприятии «Молодежная школа правовой и политической культуры» |  | 11.04.2015 | Терновой В.М. |
| 1.5. | Организация и проведение семинаров правовых знаний в коледжах района для студентов. | - | 15.04.2019  16.04.2019  24.04.2019 | Терновой В.М. |
| 1.6. | Организация  работы  по  информационному обеспечению  хода  голосования, итогов  дополнительных  выборов | - | 16.06.2019 | Старченко Л.Н. |
| 1.7. | Организация работы  «Горячей  линии» телефонной связи  с  избирателями | - | весь период | Терновой В.М. |
| 1.8. | Обучение  организаторов  выборов  и  других участников  избирательного процесса (по отдельному плану) | - | весь период | Терновой В.М. |
| 1.9 | Подготовка,  издание  и  распространение  необходимых  справочных,  методических,  информационных  и  иных  материалов  в  ходе подготовки и проведения дополнительных выборов: | - | весь период | Терновой В.М.  Старченко Л.Н. |
| 1.9.1 | Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов | 1 | март | Терновой В.М. |
| 1.9.2 | Методические рекомендации по приему документов по выдвижению кандидатов, организации проверки сведений, представленных кандидатами, проверке подписных листов с подписями избирателей | 1 | март | Старченко Л.Н. |
| 1.9.3 | Методические рекомендации «В помощь кандидату, избирательному объединению» | 10 | март | Старченко Л.Н. |
| 1.9.4 | Информационно – методический материал о некоторых вопросах информационного обеспечения выборов и порядка ведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Кущевский район по Кущевскому одномандатному избирательному округу № 4 | 10 | апрель | Терновой В.М. |
| 1.9.5 | Памятка наблюдателя | 10 | июнь | Терновой В.М. |
| 1.9.6 | Методическое пособие «Взаимодействие избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах» | 2 | июнь | Терновой В.М. |
| 1.9.7 | Календарь выборов (основные мероприятия, даты) для размещения в помещениях территориальной и участковой избирательных комиссиях | 2 | май | Терновой В.М. |
| 1.9.8 | Плакат «Порядок голосования» | 1 | июнь | Терновой В.М. |
| 1.9.9 | Извещения и Приглашения избирателям для участия в голосовании | 2248 | май | Терновой В.М. |
| 1.9.10 | Приглашения для впервые голосующих избирателей | 52 | июнь | Терновой В.М. |
| 1.9.11 | Изготовление информационного материала о кандидатах крупным шрифтом | 2 | май | Терновой В.М. |
| 1.9.12 | Изготовление трафаретов для избирательных бюллетеней (для слабовидящих) | 1 | июнь | Балкин Н.Б. |
| 1.9.13 | Изготовление аудиоверсии информации о кандидатах | 1 | май | Терновой В.М. |
| 1.9.14 | Изготовление плаката «Ответственность за  нарушение  Законодательства  Российской  Федерации  о выборах» | 1 | июнь | Терновой В.М. |
| 1.9.15 | Оформление информационного стенда участковой в помещении избирательного участка № 28-05 | 1 | не позднее  5 июня 2019 г. | Лазаренко Ю.И. |
| 1. **Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей** | | | | |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационного плаката о дате выборов (формат А-4) | 20 | 25.05.2019 | Терновой В.М. |
| 2.2. | Изготовление и размещение информационного плаката о кандидатах (текст, фотографии) (формат А-2) | 30 | 25.05.2019 | Терновой В.М. |
| 2.3. | Публикации в печатных СМИ информации (сообщений) и решений территориальной избирательной комиссии по вопросам выборов («Вперед» «Наше Время») | - | Весь  период | Терновой В.М.  Старченко Л.Н. |
| 2.4. | Размещение информации об этапах избирательного процесса на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кущевская и иных Интернет ресурсах | - | Весь  период | Терновой В.М. |
| 2.5. | Размещение информации об этапах избирательного процесса на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Кущевская | 2 | Весь  период | Ткачев А.П. |