# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## КУЩЕВСКАЯ

# РЕШЕНИЕ

от  23.05.2014 г.                                                                                        №  89/901

ст-ца Кущевская

О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Кущевская по подготовке и проведению выборов в муниципальном образовании Кущевский район в единый день голосования 14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Кущевская РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Кущевская по подготовке и проведению выборов в муниципальном образовании Кущевский район в единый день голосования 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района, СМИ.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Кущевская в сети Интернет.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 настоящего решения на председателя территориальной избирательной комиссии Кущевская Тернового В.М.

| Председатель избирательной комиссии |  | В.М.Терновой |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | Л.Н.Старченко |

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Кущевская по подготовке и проведению выборов 
в муниципальном образовании Кущевский район в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии |
| 1.1. | О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Кущевском районе | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.2. | О календарном плане мероприятий по зачислению кандидатур в резерв составов участковых комиссий | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.3. | Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии Кущевская на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.4. | О наделении правом подписи финансовых документов территориальной избирательной комиссии Кущевская на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.5. | О привлечении граждан для работы в территориальной избирательной комиссии Кущевская на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.6. | О формах ведения организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, при проведении выборов глав и депутатов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.7. | О наделении члена территориальной избирательной комиссии полномочиями по составлению протоколов административных правонарушений | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.8. | Об утверждении Положения и состава Экспертного Совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.9. | Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района, доводимых до сведения избирателей | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.10. | Об объеме информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования на выборах глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.11. | О рабочей группе по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации кандидатами на выборах глав сельских поселений, депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.12. | О рабочей группе по приему документов выдвижения кандидатов | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.13. | О персональном составе группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов глав и депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.14. | О рабочей группе по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) нижестоящих комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной кампании по выборам глав сельских поселений, депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.15. | О Положении о Контрольно-ревизионной службе при ТИК Кущевская | июнь | Заместитель председателя ТИК |
| 1.16. | О составе контрольно- ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии | июнь | Заместитель председателя ТИК |
| 1.17. | Об утверждении рабочей группы по проведению проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, содержащихся в этих листах | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.18. | Об утверждении необходимого количества подписей избирателей для регистрации кандидатов на должности глав сельских поселений и в депутаты Советов сельских поселений Кущевского района | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.19. | Об утверждении форм документов, используемых при подготовке и проведении муниципальных выборов | июнь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.20. | О сметах расходов участковых избирательных комиссий для обеспечения подготовки и проведение выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.21. | О регистрации, отказе в регистрации кандидатов на должности глав и депутатов Советов сельских поселений | июль август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.22. | О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  |  |
| 1.23. | О регистрации доверенных лиц кандидатов на должности глав и депутатов. | июль август сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.24. | О специальных местах для размещения агитационных материалов | До 14 августа | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.25. | О работе глав Кущевского, Среднечубуркского сельских поселений по подготовке к выборам, содействию УИК в реализации их полномочий | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.26. | Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на выборах глав и депутатов сельских поселений | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.27. | О числе изготовляемых и передаваемых в УИК избирательных бюллетеней | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.28. | О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии в единый день голосования 14 сентября 2014 года | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.29. | О схеме связи участковых избирательных комиссий с территориальной избирательной комиссией в день голосования | август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.30. | Об итогах голосования на выборах глав сельских поселений, депутатов Советов сельских поселений Кущевского района | сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.31. | О регистрации избранных глав и депутатов | сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.32. | Рассмотрение поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.33. | Об утверждении финансового отчета ТИК | октябрь | Председатель ТИК, главный бухгалтер ТИК |
| 1.34. | Об утверждении графика дежурства членов ТИК | ежемесячно | Секретарь ТИК |
| Раздел 2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Подготовка проектов решений Советов сельских поселений о назначении выборов в органы местного самоуправления на 14 сентября 2014 г. | До 10 июня 2014 г. | Председатель ТИК |
| 2.2. | Контроль за своевременным опубликованием решений о назначении выборов и направление их в избирательную комиссию Краснодарского края | В течение пяти дней со дня их принятия | Члены комиссии |
| 2.3. | Рассмотрение жалоб, обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб, обращений) | Члены комиссии, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.4. | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены комиссии |
| 2.5. | Организации взаимодействия с органами, осуществляющими проверки сведений, представляемых кандидатами и избирательными объединениями, при выдвижении и для регистрации на выборах в органы местного самоуправления | Весь период | Члены комиссии, КРС при ТИК |
| 2.6. | Организации взаимодействия с правоохранительными и иными органами по вопросам обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Члены комиссии |
| 2.7. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района и сельских поселений по осуществлению информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены комиссии |
| 2.8. | Взаимодействие с региональными, местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями при выдвижении кандидатов, наблюдении за ходом голосования и подведении его итогов | Весь период | Члены комиссии |
| 2.9. | Организация работы по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания и др.) | Весь период | Члены комиссии |
| 2.10. | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Члены комиссии, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.11. | Организация взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Председатель ТИК |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 3.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | Весь период | Члены комиссии |
| 3.2. | Проведение с нижестоящими избирательными комиссиями обучающих семинаров, совещаний, практикумов по вопросам организации работы по этапам избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления | По отдельному графику | Члены комиссии |
| 3.3. | Оказание содействия органам местного самоуправления в проведении информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | Члены комиссии |
| Раздел 4. Взаимодействие с избирательными объединениями |
| 4.1. | Организация консультаций с представителями избирательных объединений по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов | Июнь-июль 2014 г. | Председатель ТИК |
| 4.2. | Организация консультаций с представителями избирательных объединений по вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период | Члены комиссии |
| Раздел 5. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 5.1. | Согласование с редакцией газеты «Вперед» графика публикаций территориальной избирательной комиссии Кущевская | 5.06.2013 г. | Председатель ТИК |
| 5.2. | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и итогах избирательных кампаний | Весь период | Председатель ТИК |
| 5.3. | Организация интервью для средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период | Председатель ТИК |
| 5.4. | Подготовка и выпуск Вестника ТИК Кущевская, методических пособий, сборников для организаторов и участников выборов | В соответствии с планами работы | Члены ТИК |
| 5.5. | Размещение на сайте ТИК Кущевская информационных материалов о подготовке к выборам в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ТИК, системный администратор |
| 5.6. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» связи с избирателями | Август-сентябрь 2014 года | Члены ТИК |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 6.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 14-15 сентября 2014 года | Члены ТИК |
| 6.2. | Прием избирательной документации от УИК | 14-15 сентября 2014 года | Члены ТИК |
| 6.3. | Обобщение и анализ информации о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления. | До 10 октября 2014 года | Председатель ТИК |